ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Безопасный труд»

### за 2025 год

### 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое /прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Задача «Обеспечение приоритета предупреждения производственного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | человек | 37 | 36 | 31 | 116,1 | письмо Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР от 29.12.2025 № ДУ-7606-14/24091 | – | – | выполнено |
| - Задача «Внедрение культуры безопасного труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом | человек | 6 | 4 | 1 | 400 | письмо Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР от 29.12.2025 № ДУ-7606-14/24091 | – | – | выполнено |

### 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса                      процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| - Обеспечение приоритета предупреждения производственного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа по осуществлению финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производствен ного травматизма и профессиональ ных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен ными факторами, в размере 20-30 процентов страховых взносов, перечисленных на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ ных заболеваний» | единица |  | 112 | 120 | 175 | 145,8 | - | - | - | - | Минтруд соцзащиты КБР | письма Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР от 29.12.2025 № ДУ-7606-14/2492, 12.01.2026 № ДУ-7606-14/104 | выполнено |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение мероприятий Типовой программы «Нулевой травматизм» в организациях и учреждениях республики» | единица |  | 714 | 730 | 756 | 103,6 | - | - | - | - | Минтруд соцзащиты КБР | отчет по мониторингу о состоянии условий и охраны труда за 2025 год | выполнено |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг специальной оценки условий труда на территории Кабардино-Балкарской Республики» | единица |  | 400 | 350 | 380 | 108,6 | – | – | – | – | Минтруд соцзащиты КБР | данные Минтруд соцзащиты КБР | выполнено |  |
| - Внедрение культуры безопасного труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по снижению производственного травматизма и улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в учреждениях республики» | единица |  | 730 | 750 | 694 | 92,5 | – | – | – | – | Минтруд соцзащиты КБР |  |  | не все руководи тели организа ций республики разрабаты вают мероприя тия по снижению производственного травматиз ма |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Организовано обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и работников учреждений и предприятий республики» | чело век |  | - | 3300 | 4218 | 127,8 | – | – | – | – |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Проведены обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в соответствии с действующим законодательс вом» | чело век |  | - | 3300 | 3400 | 103,0 | – | – | – | – |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Внедрены в учреждениях и на предприятиях республики работодателями системы управления охраной труда и профессиональ ными рисками в соответствии с действующим законодательст вом» | единица |  | 390 | 500 | 923 | 184,6 | – | – | – | – | Минтруд соцзащиты КБР | отчет по мониторингу о состоянии условий и охраны труда за 2025 год |  | выполнено |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Проведен в рамках Всемирного дня охраны труда «Месячник охраны труда» на территории Кабардино-Балкарской Республики» | единица |  | 4500 | 4200 | 6422 | 152,9 | – | – | – | – | Минтруд соцзащиты КБР | отчет по «Месячнику охраны труда» за 2025 год |  | выполнено |