ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

за 2025 год

### 1. Сведения о достижении показателей государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Идентификатор (фактическое/прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 2,5 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы | процент | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 225 | госуд. статотчетность форма № 1-Т (трудоустройст во/замещение потребности) | – | – | выполнено |
| 2.Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Численность пострадавших от несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | человек | 37 | ### 36 | 31 | 116,1 | письмо Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР от 29.12.2025 № ДУ-7606-14/24091 | – | – | выполнено |
| 3 | ### Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом | ### человек | ### 6 | ### 4 | 1 | 400 | письмо Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по КБР от 29.12.2025 № ДУ-7606-14/24091 | – | – | выполнено |