ОЦЕНКА

эффективности государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

за 2025 год

### 1. Расчет индекса достижения целевых значений показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики и структурных

элементов государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование показателя государственной программы/структурного элемента государственной программы | Плановое значение | Фактическое значение | Индекс степени достижения целевого значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень регистрируемой безработицы | 0,9 | 0,4 | 100 выполнено |  |
| 1.2. | ### Численность пострадавших от несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | ### 36 | 31 | 100 выполнено |  |
| 1.3. | ### Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом | ### 4 | 1 | 100 выполнено |  |
| 2. Региональный проект «Гранты в форме субсидий на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля занятых из числа отдельных категорий граждан, завершивших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 75,0 | 78,9 | 100 выполнено |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения ### и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | 27,0 | 31,2 |  | 100 выполнено |
| 3.2. | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | 25,0 | 21,6 |  | 86,4 отсутствие достаточного количества вакансий для трудоустройства инвалидов в соответствии с рекомендациями в ИПРА |
| 3.3. | Содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 0,3 | 0,3 |  | 100 выполнено |
| 3.4. | Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными и получающих социальные выплаты, в общей численности безработных | 70,0 | 73,2 |  | 100 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | 36 | 31 |  | 100 выполнено |
| 4.2. | ### Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом | 4 | 1 |  | 100 выполнено |
| Индекс степени достижения целевого значения показателя регионального проекта «Гранты в форме субсидий на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан», не входящего в состав национальных проектов |  |  |  |  | 83,3 |
| Индекс степени достижения целевых значений показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики и структурных элементов государственной программы Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |
| 98,3 |  |  |  |  |  |

### 2. Расчет индекса степени соответствия предусмотренному объему финансового обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет бюджетных ассигнований

ФО=ФОфакт/ФОплан х100= 414235,57/422634,56х100=98,01

### 3. Расчет индекса эффективности реализации

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Эф = 0,7 x ГР + 0,3 x ФО=0,7х98,3+ 0,3х98,01=68,81+ 29,40=98,21