## Показатели
Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
по мониторингу государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития"
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | ФП | % | 95 | 95 | 95 | Годовой отчет в подсистеме бюджетного планирования "Электронный бюджет" | 96 | 96
|  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | ФП | % | 97 | 97 | 97 | Годовой отчет в подсистеме бюджетного планирования "Электронный бюджет" | 98 | 98

## Финансы
Приложение №2 Таблица №2
ОТЧЕТ о ходе реализации государственной программы
Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
Государственной программы КБР "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"
за 2025 год
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Код главы по БК | Код раздела/ подраздела | Код программной (непрограммной) статьи | Код направления расходов | Код группы вида расходов | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" (всего), в том числе: | X | X | X | X | X | 20015.179 | 20015.128 | 20015.128 | 20015.128 | 20015.128 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | X | X | X | 15299.949 | 15299.928 | 15299.928 | 15299.928 | 15299.928 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 20015.179 | 20015.128 | 20015.128 | 20015.128 | 20015.128 | 100 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации" (всего), в том числе: | X | X | X | X | X | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 100
Мероприятие (результат) "Организовано обеспечение деятельности круглосуточного диспетчерского центра связи для глухих в целях оказания экстренной и иной социальной помощи" (всего), в том числе: | 961 | 1002 | 04401 | Д0270 | 200 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04401 | Д0270 | 200 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации" (всего), в том числе: | 961 | 1006 | 04401 | Д0270 | 200 | 2500 | 2697.55 | 2697.55 | 2697.55 | 2697.55 | 100 | Перераспределение: 197,55 тыс. рублей добавлены
региональный бюджет, из них: | 961 | 1006 | 04401 | Д0270 | 200 | 2500 | 2697.55 | 2697.55 | 2697.55 | 2697.55 | 100
Мероприятие (результат) "Оказана протезно-ортопедическая помощь гражданам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2004 г. № 186-ПП "О протезно-ортопедической помощи населению" (всего), в том числе: | 961 | 1006 | 04401 | Д0270 | 200 | 200 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 100 | В связи с невоствребованностью финансовые средства в размере 197,55 тыс. рублей были перераспределены на мероприятие "Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации"
региональный бюджет, из них: | 961 | 1006 | 04401 | Д0270 | 200 | 200 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 100 | 0
Региональный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития" (всего), в том числе: | X | X | X | X | X | 16105.179 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | X | X | X | 15299.949 | 15299.928 | 15299.928 | 15299.928 | 15299.928 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 16105.179 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Предоставлены государственные гарантии (создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (вне рамок соглашения по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов)" (всего), в том числе: | 973 | 704 | 04401 | R0270 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 973 | 704 | 04401 | R0270 | 600 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 973 | 704 | 04401 | R0270 | 600 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
Региональный проект "Модернизация реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов" | X | X | X | X | X | 3: 0; 7: 0; 8: 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечение мероприятий по модернизации реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов" | 961 | 1002 | 04201 | R0870 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1002 | 04201 | R0870 | 400 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04201 | R0870 | 400 | 3: 0; 7: 0
| 961 | 1002 | 04201 | R0870 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
Региональный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития" (всего), в том числе: | X | X | X | X | X | 16105.179 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | X | X | X | 15299.949 | 15299.928 | 15299.928 | 15299.928 | 15299.928 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 16105.179 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 16105.128 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Реабилитационные организации, осуществляющие социальную, профессиональную реабилитацию инвалидов, детей-инвалидов и участников специальной военной операции, ставших инвалидами, оснащены реабилитационным и абилитационным, оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением" (всего), в том числе: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 9947.13 | 9947.13 | 9947.13 | 9947.13 | 9947.13 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 9449.73 | 9449.73 | 9449.73 | 9449.73 | 9449.73 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 9947.13 | 9947.13 | 9947.13 | 9947.13 | 9947.13 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Приобретена компьютерная техника, оргтехника, программное обеспечение и реабилитационное оборудование для оснащения организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации и абилитации детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе расстройствами аутистического спектра" (всего), в том числе: | 973 | 701 | 04201 | R5140 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 973 | 701 | 04201 | R5140 | 612 | 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 973 | 701 | 04201 | R5140 | 612 | 7: 0; 8: 0
Мероприятие (результат) "Реабилитационным и абилитационным оборудованием оснащены учреждения сферы социальной защиты, обеспечивающие оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов" | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
Мероприятие (результат) "Реабилитационным оборудованием, методиками для проведения реабилитационных мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту оснащено государственное казенное учреждение дополнительного образования "Спортивно-адаптивная школа", предоставляющее комплексные реабилитационные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья" (всего), в том числе: | 975 | 1103 | 04201 | R5140 | 200 | 1436.7 | 1436.7 | 1436.7 | 1436.7 | 1436.7 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 975 | 1103 | 04201 | R5140 | 200 | 1364.9 | 1364.9 | 1364.9 | 1364.9 | 1364.9 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | 975 | 1103 | 04201 | R5140 | 200 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Реабилитационным оборудованием оснащены организации, осуществляющие социокультурную реабилитацию инвалидов, детей-инвалидов и участников специальной военной операции, ставших инвалидами" (всего), в том числе: | 957 | 801 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 957 | 801 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 957 | 801 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
Мероприятие (результат) "Реабилитационным оборудованием оснащены медицинские организации, осуществляющие реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам, детям-инвалидам и участникам специальной военной операции, ставшим инвалидами" (всего), в том числе: | 960 | 909 | 04201 | R5140 | 600 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 960 | 909 | 04201 | R5140 | 600 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 960 | 909 | 04201 | R5140 | 600 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
Мероприятие (результат) "Реабилитационным и абилитационным оборудованием, методиками оснащены учреждения, обеспечивающие оказание услуг ранней помощи детям и их семьям" (всего), в том числе: | X | X | 04201 | R5140 | 200 | 4611.349 | 4611.298 | 4611.298 | 4611.298 | 4611.298 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 960 | 909 | 04201 | R5140 | 200 | 2540.899 | 2540.898 | 2540.898 | 2540.898 | 2540.898 | 100 | 0
| 973 | 701 | 04201 | R5140 | 600 | 1839.92 | 1839.9 | 1839.9 | 1839.9 | 1839.9 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | 960 | 909 | 04201 | R5140 | 200 | 133.73 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 100 | 0
| 973 | 701 | 04201 | R5140 | 600 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам" (всего), в том числе: | X | X | 04201 | R5140 | 200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 100 | 0
| 973 | 701 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
| 960 | 909 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0
| 973 | 701 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
| 960 | 909 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
Мероприятие (результат) "Проведено обучение специалистов, обеспечивающих оказание услуг и реализацию мероприятий при сопровождаемом проживании инвалидов малыми группами в структуре учреждений социального обслуживания" (всего), в том числе: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 | 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0
Мероприятие (результат) "Создана, введена в эксплуатацию и развита (доработана) единая информационная система республики в целях формирования системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь, сопровождаемое проживание, социальную занятость инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике" (всего), в том числе: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0
региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 04201 | R5140 | 200 | 3: 0; 7: 0; 8: 0