Приложение №1

Таблица 17

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм государственной программы

Наименование государственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Отчетный период: 12 месяцев 2021 года

Ответственный исполнитель Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, награжденных знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Ежегодная денежная выплата начислена 910 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или Почетный донор СССР» на общую сумму 13 924,95 тыс. руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам ВОВ, инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан обслуживания населения республики | Ежемесячная денежная компенсация начислена 37 565 гражданам на общую сумму 407 663,24 тыс. руб. в том числе: - 2 251 ветеранам ВОВ на сумму 14 671,20 тыс.руб.; - 34 844 инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на сумму 388 884,34 тыс. руб.; - 470 ликвидаторам ЧАЭС на сумму 4 107,70 тыс.руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | По состоянию на 31.12.2021 г. пособие начислено 14 получателям на общую сумму 2543,9 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности перед получателями нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 13207 семьям на 13389 детей., на общую сумму 885681,3 тыс. руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Выплата государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1; 3 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | По состоянию на 31.12.2021 г. ежемесячная денежная компенсация начислена 2 гражданам на общую сумму 34,25 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности перед получателями нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | По состоянию на 31.12.2021 г. пособие начислено 3 получательницам на сумму 85,5 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим родителям | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | По состоянию на 31.12.2021 г. пособие начислено 4847 получателям на общую сумму 89283,9 тыс. руб. Задолженности перед получателями нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | По состоянию на 31.12.2021 г. ежемесячная доплата начислена 660 гражданам на общую сумму 169672,72 тыс.руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | По состоянию на 31.12.2021г. ежемесячная выплата начислена 2710 гражданам на общую сумму 140213,62 тыс. руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным гражданам, специалистам в сельской местности | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Ежемесячная денежная выплата начислена 41 953 гражданину на общую сумму 319 245,55 тыс. руб. в том числе: - 20 370 ветеранам труда на сумму 81 883,71 тыс. руб.; - 947 труженикам тыла на сумму 6 316,02 тыс. руб.; - 9 677 репрессирован. на сумму 81 313,90 тыс. руб.; - 2 423 сельским специалистам на сумму 14 116,41 тыс. руб. - 8 536 сельским специалистам педагогам на сумму 135 615,51 тыс. руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП <5> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <6> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам труда, репрессированным, многодетным семьям, приемным семьям, ветеранам ВОВ (Указ №26) | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Ежемесячная денежная выплата начислена 43 931 гражданам на общую сумму 624 482,13 тыс. руб. в том числе: - 22 007 ветеранам труда на сумму 165 345,85 тыс. руб.; - 11 400 многодетные семьи на сумму 203 728,70 тыс. руб.; - 10 517 репрессирован. на сумму 255 283,13 тыс. руб.; - приемные семьи – 1 семья на общую сумму 42,30 тыс. руб.; - 6 ветеранов ВОВ (Указ № 26) на сумму 82,15 тыс. руб. Задолженности перед получателями нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП <5> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <6> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан, расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, более эффективное использование | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 5 849 семьям, общая сумма за отчетный период составляет 142 501,80 тыс. руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Пособие на погребение по состоянию на 31.12.2021г. начислено 902 гражданам на общую сумму 5795,2 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности перед получателями нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | В отчетном периоде обращений не было |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная социальная помощь в виде социального пособия по состоянию на 01.10.2021 г. оказана 753 заявителям на общую сумму 29 804,2 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме. |
| 1.20. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (прочие расходы) | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (прочие расходы) | В 2021 году перевозка несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений не осуществлялась. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 |  |  |
| 1.21. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта в КБР | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, организация самозанятости малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан | Государственная социальная помощь на основании социального контракта по состоянию на 31.12.2021 г. оказана 426 заявителям на общую сумму 47487,3 тыс. руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,22 | Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи в размере 75 тысяч рублей и оказание финансового содействия инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи; оказание финансового содействия инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений | В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2013 г. № 64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.03.2021 г. № 28-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения» за счет средств, поступивших в фонд субботника в канун 9 мая участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших воинов оказана единовременная финансовая помощь в размере по 75,0 тыс. руб., выплату получили 61 инвалид и участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 2 вдовы погибших воинов на общую сумму с учетом почтового сбора 4 795875,0 руб. (четыре миллиона семьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей). За 9 месяцев 2021 года материальная помощь оказана 9 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов на общую сумму 1 230 167,0 руб. |
| 1,23 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | По состоянию на 31.12.2021г. начислено 632 гражданам на общую сумму 15255,5 тыс.руб. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства Российской Федерации | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | Выплата за 2021 год осуществлена в полном объеме 10115 семьям на общую сумму 1432791,0 тыс. руб. |
| 1,26 | Региональная социальная доплата к пенсии | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства Российской Федерации | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Региональная социальная доплата к пенсии выплачена 53 773 гражданам, на общую сумму 2 060 985,1 тыс. руб. Задолженности нет. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе персонального социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | решение проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе | За 2021 г. учреждениями социального обслуживания было оказано содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, (социальное сопровождение) более 4,8 тыс. гражданам пожилого возраста и инвалидам |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | нет |  |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Получение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях социального обслуживания | В рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях социального обслуживания проведены выездные мероприятия во всех организациях социального обслуживания, анкетирование получателей услуг, оценка качества наполнения официальных сайтов организаций требуемой информацией. Подведены итоги проведения независимой оценки качества, которые рассмотрены Общественным советом по независимой оценке качества. По рекомендациям Общественного совета и с учетом выявленных недостатков разработаны и утверждены планы по устранению недостатков для всех организаций. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Совершенствование системы оплаты труда социальных работников | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1; 3 |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | В учреждениях социального обслуживания населения средняя заработная плата социальных работников в 2021г. в целом по республике составила 23893,4 руб. или 100,2 % к средней заработной плате по республике, установленный целевой показатель – 100%. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | улучшение условий функционирования учреждений социального обслуживания и создание более комфортных условий проживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей | В 2021 г. проведен капитальный ремонт шестого отделения (поста) главного корпуса ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат», также ремонт помещений в группе № 5 - отделение молодого инвалида, осуществляется оснащение кабинета детской творческой мастерской в ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат». Планируется провести ремонт покрытия пола и стен в палатах, холле и коридорах второго этажа ГКУ "Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение работы службы мобильной бригады для оказания неотложной социальной и медико-социальной помощи пожилым людям и оснащение их необходимым автотранспортом | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов посредством предоставления им социальных услуг на мобильной основе | В целях обеспечения доступности социальных услуг одиноким (одиноко проживающим) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в сельских населенных пунктах республики, развивается служба мобильных бригад. Сегодня при 12 (комплексных) центрах социального обслуживания созданы мобильные бригады, которые охватывают все районы республики. Работа мобильных бригад способствует снижению остроты социальных проблем, улучшению условий и повышению качества жизни социально незащищенных категорий сельского населения, возможности получения услуг по месту проживания. Мобильная служба доставляет в сельскую местность выездную бригаду, состоящую из различных специалистов, основной задачей которой является обслуживание пожилых людей и инвалидов на селе путем оперативного реагирования на поступающие запросы граждан. Мобильными бригадами в 2021 г. осуществлено 1326 выездов, помощь оказана 3960 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе оказаны услуги по доставке в медицинские организации 1392 гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Мобильными бригадами предоставлено 4608 социальных услуг. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания населения | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | обеспечение предоставления населению качественных и в полном объеме социальных услуг | В системе социальной защиты населения республики функционируют 21 государственные учреждения социального обслуживания. За 2021 года государственными учреждениями социального обслуживания оказаны социальные услуги более 41 тыс. гражданам республики. Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального обслуживания всех форм социального обслуживания нет. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1; 4 (Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в КБР) |  |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения | В целях привлечения СОНКО в сферу социального обслуживания населения созданы условия для обеспечения доступа СОНКО к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе устранены барьеры для вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных услуг, установлен единый порядок включения, как для государственных учреждений, так и для СОНКО, проводится активная информационно-разъяснительная работа. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в реестре состоят 25 организации социального обслуживания, в том числе 4 негосударственные организации. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня жизни семей с детьми | Основной целью этого мероприятия является привлечение внебюджетных средств для оказания в канун нового учебного года единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям, воспитывающим детей школьного возраста, из расчета 2,0 тыс. рублей на одного ребенка. В 2021 году выплата в размере 2,0 тыс. рублей на ребенка направлена родителям 2999 (законным представителям) на 3716 детям школьного возраста из числа: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, на общую сумму 7 432,0 тыс. рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения матерям, награжденным медалью "Материнская слава" и достойно воспитавшим 5 - 9 детей, в размере 10,0 тыс. руб. за каждого ребенка; предоставление семьям, в которых воспитывается 10 и более детей, микроавтобуса | Министерство труда и социальной защиты КБР, Министерство финансов КБР |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня жизни семей с детьми | В 2021 году в соответствии с Указом Главы КБР от 22 ноября 2021 года № 127-УГ награждено 18 многодетных матерей государственной наградой КБР - медаль «Материнская слава», в том числе 1 многодетная мать, родившая и воспитавшая 10 детей, получила микроавтобус «Газель». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям при рождении пятого или последующего ребенка | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня жизни семей с детьми | В 2021 году выдано сертификатов, подтверждающих право на получение адресной социальной помощи - 222, выплату адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий получили 176 многодетных семей на сумму 43,875 млн. рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | В рамках заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год Соглашения по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, кассовое освоение средств субсидий составило 78 814,2 тыс. рублей от предусмотренных 78 850,8 тыс. рублей, или 99,95%. Кроме того заключено 60 двухлетних госконтрактов на 2021-2022 годы за счет дополнительно выделенных средств регионального бюджета на общую сумму - 77 512,0 тыс. руб. из которых авансировано - 27 129, 2 тыс. руб. (35%). Решение о возможности долгосрочной контрактации позволило в 2021 году заключить 40 госконтрактов, на сумму - 44 000,0 тыс. руб. за счет средств соглашения на 2022г., а также объявить конкурсные процедуры на приобретение 34 жилых помещений на 2023 г. на всю сумму субсидии. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Создание необходимых условий для семей с детьми, а также семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социализации в обществе | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для функционирования школ замещающих родителей на базе 2 школ-интернатов, подведомственных Министерству просвещения, науки и делам молодежи КБР и ГКУЗ "Дом ребенка специализированный", подведомственного Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; установление льгот для замещающих семей (коммунальные услуги, единовременные выплаты, повышение ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка и др.); повышение квалификации 81 специалиста органов опеки и попечительства за пределами республики | За последние годы наблюдается положительная динамика семейного устройства детей. На 1 января 2022 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве , составила 102 человека (на 1 января 2021 г. – 110 человек, на 1 января 2020 г. – 123, на 1 января 2019 года – 140). Численность детей указанной категории снижена на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам 2021 г. составила 90,3% (всего 1056, находится в региональном банке данных детей-сирот 102). Созданы условия для функционирования четырех школ замещающих родителей на базе учреждений, подведомственных Министерству просвещения, науки и делам молодежи Кабардино-Балкарской республики и Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской республики. В 2021-м году указанными школами подготовлено 103 семьи. Всего в 2021-м году прошли курсы повышения квалификации 27 специалистов органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов республики. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, предоставляющих широкий спектр медико-социальных, психолого-педагогических, социально-экономических, юридических, реабилитационных услуг, обеспечивающих социальное сопровождение семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | Министерство труда и социальной защиты КБР |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | В целях оказания социальной поддержки и социального обслуживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в системе Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР функционируют учреждения социального обслуживания семьи и детей: ГКУ «Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» на 230 койко-мест; ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» на 85 койко-мест; ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям в Урванском муниципальном районе» на 60 койко-мест. Деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей нацелена на обеспечение своевременной и полной реализации законодательных актов и целевых программ, направленных на поддержку семей с детьми в целях предупреждения семейного неблагополучия, профилактику безнадзорности и беспризорности, адаптацию и реабилитацию несовершеннолетних, комплексного и адресного предоставления социальной помощи. За 2021 год государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено стационарно 1983 несовершеннолетних (из них 165 ребенка-инвалида). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повысить уровень предоставляемых услуг детям и подросткам в республике в качественном и количественном выражении. | Всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью в 2021 году охвачено 6472 детей, из них 2469 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Проведение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Министерство труда и социальной защиты КБР |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | решение к 2020 году проблемы беспризорности | В рамках общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми в целях оказания экстренной консультативно – психологической помощи детям, подросткам и их родителям в соответствии с Соглашением от 28 сентября 2010 года № 50/03/с64-04, заключенным между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивается деятельность детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером «8-800-2000-122». Звонок на телефон доверия является анонимным и бесплатным со стационарных и мобильных телефонов. Порядок работы детского «Телефона доверия» на территории Кабардино-Балкарской Республики определен постановлением Правительства КБР от 20 мая 2011 года № 140-ПП. За 2021 год на «детский телефон доверия» поступило 552 обращений. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Выплата ежемесячного пособия неработающему (необучающемуся, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком) родителю по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | По состоянию на 31.12.2021 г. пособие начислено 4924 получателям на общую сумму 27240,4 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности перед получателями нет. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | По состоянию на 31.12.2021 г. пособие начислено 604 получателям на общую сумму 12017,7 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности перед получателями нет. . |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан, расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, более эффективное использование средств бюджетной системы | По состоянию на 31.12.2021 г. Пособие назнчено и выплачено 13656 семьям на 27916 детей на общую сумму 75587,4 тыс руб. в полном объеме. Задолженности нет. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка (КБР) | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | По состоянию на 31.12.2021 г. пособие выплачено 9897 семьям на 10008 детей на общую сумму 35532,1 тыс. руб. Задолженности нет. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Назначение и выплата единовременного пособия при рождении у одной матери одновременно трех и более детей | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | Единовременное пособие выплачено двум матерям в размере 150.0 тыс. руб. на сумму 300,0 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | В 2021 г. компенсация назначена и выплачена 7559 семьям на 9694 детей на сумму 27564,8 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Выплата осуществлена 6797 семьям на 6833 ребенка на сумму 997498,3 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | В 2021 году выплата осуществлена 48794 получателям на 69731 ребенка на сумму 5698555,0 тыс. руб. Выплата осуществлена в полном объеме, задолженности нет. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями соответствующими современным требованиям | Количество предоставленных лицам из числа детей-сирот жилых помещений в 2021 году составляет 73, из которых по г.о. Нальчик предоставлено 42 (1 договор перезаключен) жилых помещения, приобретенных на первичном рынке жилья, по г.о. Прохладный приобретено 20 жилых помещений на первичном рынке жилья, по г.о. Баксан – 5 жилых помещений, из которых 4 жилых помещения приобретены на первичном рынке, 1 – на вторичном, по Терскому муниципальному району – 5 жилых помещений, приобретенных на вторичном рынке, по Майскому муниципальному району – 1 жилое помещение, приобретенное на вторичном рынке. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель не достигнут в связи с поздними сроками передачи жилых помещений поставщиком. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится работа по оформлению переданных жилых помещений в оперативное управление Минпросвещения КБР и перевод в специализированный жилищный фонд КБР после чего будут переданы лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат за оказанные социальные услуги получателям социальных услуг, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | расширение участия СОНКО в сфере социального обслуживания населения; повышение качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых населению в социальной сфере | Заявок на предоставление субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат за оказанные социальные услуги получателям социальных услуг, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг от СОНКО не поступало |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | повышение информированности СОНКО по доступу к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | В целях привлечения СОНКО в сферу социального обслуживания населения проводится активная информационно-разъяснительная работа, созданы условия для обеспечения доступа СОНКО к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Оказание содействия СОНКО в вопросах подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников некоммерческих организаций | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Повышение профессионального уровня работников СОНКО | Содействие работникам СОНКО, оказывающим социальные услуги в сфере социального обслуживания, в вопросах их подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение рейдов по обследованию материально-бытовых условий проживания пожилых людей, выявлению их потребности в социальной помощи и реабилитационных мероприятиях | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | определение объемов и структуры потребностей пожилых людей для оказания им необходимой помощи | В целях определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики для оказания им необходимой помощи территориальными органами социальной защиты населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями ветеранов и инвалидов республики проводилось обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко проживающих престарелых граждан. По результатам обследования оказывалась материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам и инвалидам, содействие в прохождении санаторно-курортного лечения и реабилитации на базе геронтологического центра и иные виды помощи. Государственными учреждениями социального обслуживания в течение За 9 мес. 2021 г. дополнительно выявлено более 6,2 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Все граждане были приняты на социальное обслуживание и им оказаны необходимые социальные услуги и помощь. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Расширение перечня дополнительных социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | обеспечение доступности социальных услуг | Учреждениями социального обслуживания оказываются более 180 дополнительных услуг |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация республиканского субботника в поддержку старшего поколения | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов ежегодной единовременной материальной помощи; оказание финансового содействия инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений | В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2013 г. № 64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.03.2021 г. № 28-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения» за счет средств, поступивших в фонд субботника в канун 9 мая участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших воинов оказана единовременная финансовая помощь в размере по 75,0 тыс. руб., выплату получили 61 инвалид и участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 2 вдовы погибших воинов на общую сумму с учетом почтового сбора 4 795875,0 руб. (четыре миллиона семьсот девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей). За 9 месяцев 2021 года материальная помощь оказана 9 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов на общую сумму 1 230 167,0 руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | усиление внимания общественности к проблемам пожилых граждан, оказание им финансовой и иной помощи | Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, были проведены в октябре 2021 г. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Проведение ежегодного месячника «Милосердие» в поддержку старшего поколения (октябрь) | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | оказание всесторонней помощи одиноким пожилым гражданам | Издан приказ Минтрудсоцзащиты КБР от 13.09.2021 г. № 208-П «О проведении месячника «Милосердие», в соответствии с которым с 1 по 31 октября т.г. объявлен месячником «Милосердие» |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Развитие добровольческой деятельности и волонтерского движения по оказанию социальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | применение новых технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста | Существует многолетняя практика добровольческой (волонтерской) деятельности по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, наиболее активными участниками которой являются школьники и студенты образовательных организаций. Основными направлениями волонтерской деятельности являются помощь в быту (уборка помещений, доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости), в проведении ремонтных работ, работ на приусадебном участке, придомовой территории (уборка снега, складирование дров и т.д.), а также психолого-педагогическое сопровождение (общение, чтение, поздравления с праздниками). Деятельность по организации и развитию волонтерства в республике осуществляет Многофункциональный молодежный центр. В структуре Центра создан отдел развития добровольчества. На постоянной основе действует мобильно-тренерская группа, осуществляющая выезды в муниципальные образования республики с целью привлечения молодежи к волонтерской деятельности. Волонтерскую деятельность на базе Центра осуществляют более 500 человек, |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Предоставление пожилым гражданам возможности пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, в том числе на безвозмездной основе, обеспечение участия ветеранов спорта в российских и республиканских соревнованиях по различным видам спорта | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | обеспечение доступа пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, формирование здорового образа жизни | В настоящее время в республике насчитывается 1 704 спортивных сооружения, в том числе 20 бассейнов, 12 стадионов, 511 спортивных залов, 983 плоскостных сооружения. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в истекшем году: завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе Баксан и спортзала в сельском поселении Псыхурей; начато строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городском округе Нальчике (ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год). Всего с 2019 года по проекту «Спорт – норма жизни» в республике обустроено 46 плоскостных спортивных сооружений, построено 2 спортзала и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также 2 спорткомплекса с плавательными бассейнами. До 2025 года их количество планируется довести соответственно: до 120 многофункциональных плоскостных спортивных площадок,25 малых специализированных физкультурно-оздоровительных комплексов и 5 спорткомплексов с бассейнами. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов стационарозамещающих технологий, в том числе института сиделок, патронажной службы | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | апробация новых моделей работы в надомных условиях с учетом потребностей граждан пожилого возраста | В целях обеспечения доступности социальных услуг одиноким (одиноко проживающим) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в сельских населенных пунктах республики, развивается служба мобильных бригад. Сегодня при 12-ти (комплексных) центрах социального обслуживания созданы мобильные бригады, которые охватывают все районы республики. Работа мобильных бригад способствует снижению остроты социальных проблем, повышению качества жизни социально незащищенных категорий сельского населения, возможности получения услуг по месту проживания. Мобильная служба доставляет в сельскую местность выездную бригаду, состоящую из различных специалистов, основной задачей которой является обслуживание пожилых людей и инвалидов на селе путем оперативного реагирования на поступающие запросы граждан. Для оказания жизненно необходимых социальных и социально-медицинских услуг в домашних условиях развивается такое направление по уходу за тяжелобольными гражданами, как служба сиделок. Услуги сиделки оказывают социальные работники, прошедшие курсы по уходу за лежачим больным или имеющие медицинское образование. Основными задачами службы являются создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья пожилых людей условий жизнедеятельности, проведение мероприятий социальной, бытовой, психологической и медицинской направленности, повышающих качество жизни пожилых людей и инвалидов. В настоящее время службы «сиделок», «санаторий на дому» организованы на базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Прохладный», ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском районе» и ГКУ «Центр социального обслуживания населения в г.о. Нальчик». Так, в 2021 году услугами сиделки воспользовались 34 граждан пожилого возраста. Во всех муниципальных районах республики при (комплексных) центрах социального обслуживания населения функционирует 13 пунктов проката технических средств реабилитации. В 2021 году данной услугой воспользовались 84 граждан республики, в том числе на бесплатной основе 56 граждан. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Обеспечение повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | активизация жизнедеятельности и развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан | Принимаются меры по обеспечению доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, расширения возможностей для их социальной адаптации и сохранения активной жизненной позиции, посредством повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. В частности, на базе комплексного центр социального обслуживания населения Черекского и Эльбрусского муниципальных районов, г. о. Нальчик предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе на дому. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Обеспечение повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | приобретение новых профессиональных знаний, повышение уровня подготовки специалистов | В 2021 г. прошли курсы повышения квалификации, переподготовку более 380 работников государственных учреждений социального обслуживания |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, региональные общественные организации ветеранов, пенсионеров и инвалидов |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | обеспечение доступности медицинских и социальных услуг для лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности | За 2021 года в медицинские организации были доставлены 1392 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, обеспечение доступности медицинских и социальных услуг для лиц старше 65 лет, проживающих в | Внедрение системы долговременного ухода в Кабардино-Балкарской Республике запланировано в 2022 году |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Развитие института приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, |  | 1 | 01.01.2021 г. |  | 31.12.2021 г. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | создание благоприятных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде, обеспечение круглосуточного полноценного ухода | Развитие института приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике планируется в 2024 году |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |