## Таблица 17
Приложение № 3 Таблица № 17
Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 30.12.2021 г.
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
| Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок 2021 год |  | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации 1 января | окончания реализации 31 декабря
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2021 году предполагалось: 1) оказать профориентационные услуги 23,4 тыс. человек; 2) оказать государственные услуги по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 3,6 тыс. безработным гражданам; 3) направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 404 безработных граждан; 4) обеспечить участие 464 безработных граждан в общественных работах; 5)обеспечить участие во временных работах 4,4 тыс человек; 6)оказать содействие 105 безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 7) назначить социальную выплату в виде пособий по безработице 18,0 тыс. граждан; 8) доля трудоустроенных от числа обратившихся в целях поиска работы 25 %; 9) организовать 26 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 10) организовать содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 372 безработным гражданам | за 2021 год органами службы занятости республики реализованы следующие мероприятия по содействию трудоустройству населения и социальной поддержке безработных граждан: 1) профориентационные услуги получили 23,8 тыс. человек; 2) оказаны государственные услуги по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 4,1 тыс. безработным гражданам; 3) направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 84 безработных граждан; 4) обеспечено участие 240 безработных граждан в общественных работах; 5) во временных работах приняли участие 2,3 тыс человек; 6) содействие оказано 127 безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 7) социальную выплату в виде пособий по безработице получили более 20,5 тыс. безработных граждан; 8) доля трудоустроенных от числа обратившихся в целях поиска работы - 14,0 %; 9) организовано и проведено 26 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 454 человека; 10) оказана государственная услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 479 безработным гражданам
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 2021 г. № 7-ПП "Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения Кабардино-Балкарской Республики"
Контрольное событие программы
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Осуществление социальных выплат безработным гражданам | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2021 году предполагалось назначить социальные выплаты 18,0 тыс. гражданам, признанным в установленном порядке безработными | в 2021 году назначены социальные выплаты 20,5 тыс. безработным гражданам
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2021 году планировалось направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 312 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | с 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для отдельных категорий граждан: граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан; лиц в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность. Во исполнение пункта 9 протокола заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 30 сентября 2020 года № 6 мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», переформатирован в новый федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В целях реализации указанного мероприятия принято постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 года № 800 « О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года». Обучение осуществлялось при посредничестве федеральных операторов: некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Подача заявок на прохождение обучения осуществляется с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». Также заключены соглашения между Министерством труда и социальной защиты КБР, федеральными и региональными операторами о сотрудничестве в сфере эффективной занятости населения и развития трудовых ресурсов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». По состоянию на 31 декабря 2021 г. профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием охвачено 626 человека (125,5 % от годового показателя), завершили обучение все 626 человек, из них численность занятых граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование составило 556 человек.
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | переформатирован в новый федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | принято постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 года № 800 « О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года»
| Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2021 году предполагалось организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 499 отдельных категорий граждан | в 2021 году организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 626 отдельных категорий граждан (принято постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 года № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года»)
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2021 году планировалось направить на переобучение и повышение квалификации 167 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | с 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для отдельных категорий граждан: граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан; лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность. Во исполнение пункта 9 протокола заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 30 сентября 2020 года № 6 мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», переформатирован в новый федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В целях реализации указанного мероприятия принято Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 года № 800 « О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года». Обучение осуществляется при посредничестве федеральных операторов: некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Подача заявок на прохождение обучения осуществляется с использованием информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». Также заключены соглашения между Министерством труда и социальной защиты КБР, федеральными и региональными операторами о сотрудничестве в сфере эффективной занятости населения и развития трудовых ресурсов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». По состоянию на 01.10.2021 года через портал «Работа в России», в рамках указанного федерального проекта, подтвержденных заявок от 303 чел., из них обучаются 126 человек, завершили и трудоустроены обучение 30 человек
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | переформатирован в новый федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | принято постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 года № 800 « О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года»
Контрольное событие программы
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», планировалось реализовать мероприятие по переобучению, повышению квалификации 660 работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» с 2021 года исключен из состава национального проекта «Производительность труда» (ответственные Минэкономики КБР)
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация мероприятий по повышению эффективности службы занятости | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | в 2022-2024 годах в рамках федерального проекта «Содействия занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», будет реализовано мероприятие по повышению эффективности службы занятости
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы
2. Подпрограмма «Безопасный труд»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Снижение значения показателя численности пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | снижение значения показателя численности пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | данные от Статуправления будут в конце марта 2022 года в рамках которого будет проведен анализ производственного травматизма и профзаболевания, и коэффициент частоты на территории республики
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Снижение численности лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | снижение численности лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием | достигнуто снижение численности лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Улучшение условий труда работников за счет увеличения количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | разработка и внедрение комплекса мер, направленных на стимулирование работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников | разработан и внедрен комплекс мер, направленный на стимулирование работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Контрольное событие программы