## Пункт5(свед.о вып.мер. и КТ)
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
КПМ №1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | не заполнять Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий (причины отклонения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1. | Мероприятие (результат): "Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | тыс. человек | 0,864 | 0,885 | 0.878 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.1.1. | Контрольная точка 1. "Выплата осуществлена" |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики" | тыс. человек | 0.014 | - | 0.016 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.2.1. | Контрольная точка 1. "Выплата осуществлена" |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31декабря
1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата социальной поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" | тыс. человек | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |  |  | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1.3.1. | Контрольная точка 1. "Выплата осуществлена" |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.4. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений" | тыс. человек | 0.96 | 0.96 | 0.432 | - | - | - |  |  | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1.4.1. | Контрольная точка 1. "Выплата осуществлена" |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Республики" | тыс. человек | 0.73 | 0.75 | 0.76 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации | Фактическое освоение денежных средств - 99.9%, неосвоение связано с естественной убылью граждан и отсутствием новых назначений
1.5.1. | Контрольная точка 1. "Выплата осуществлена" |  |  |  |  | - | - | - | 31декабря | 31декабря
1.6. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики" | тыс. человек | 2.656 | 2.655 | 2.655 | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации | Фактическое освоение денежных средств - 99.9%, неосвоение связано с естественной убылью граждан и отсутствием новых назначений
1.6.1. | Контрольная точка 1. "Выплата осуществлена" |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.7. | Мероприятие (результат) "Осуществление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, установленной статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 0,554 | 0,514 | 0,332 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.7.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | - | - | -
1.8. | Мероприятие (результат) "Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, установленной статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 18.2 | 17.1 | 16.18 | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.8.1. | [5 empty] | - | - | -
1.9. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации ветеранам труда, установленной статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 17.097 | 17.7 | 16.73 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации | Фактическое освоение денежных средств - 94.62% 5.4 % не освоения связано с естественной убылью граждан и отсутствием новых назначением
1.9.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.10. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленной статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 9.35 | 8.7 | 7.69 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.10.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | - | - | -
1.11. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленной статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 8.25 | 8.3 | 8.22 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации | Фактическое освоение денежных средств - 99.03%
1.11.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.12. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | семей | 2420 | 3358 | 1970 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.12.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | - | - | -
1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 0.723 | 0.724 | 0.772 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | разовые поручения на выплату | Фактическое освоение денежных средств - 96.62% неосвоение связано с отсутствием новых назначений
1.13.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена |  |  |  |  | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря
1.14. | Мероприятие (результат) "Осуществление ежемесячной денежной выплаты специалистам учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской местности, установленной статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | тыс. человек | 10.98 | 11.08 | 10,81 | - | - | - |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.14.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025г. | 31.12.2025г. | - | - | -
1.15. | Мероприятие (результат) "Осуществление выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | тыс. человек | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | электронные реестры для зачисления через кредитные организации | Фактическиое освоение денежных средств -100%
1.15.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена |  |  |  |  | - | - | - | 31.12.2025г. | 31.12.2025г. | - | - | -
1.16. | Мероприятие (результат) "Осуществлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | тыс. человек | 33.59 | 33.85 | 33.113 | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | выплатная ведомость на доставку через почтовые отделения УФПС АО "Почта России" / электронные реестры для зачисления через кредитные организации | Фактическое освоение денежных средств - 93.9% 6.1 % не освоения связано с естественной убылью граждан, отсутствием новых назначением и обращений после прохождения очередной комиссии медико-социальной экспертизы
1.16.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена |  |  |  |  | - | - | - | 31.12.2025г. | 31.12.2025г. | - | - | -
1.17. | Мероприятие (результат) "Оплачен труд адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсация их расходов на оказание такой помощи | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | электронные реестры для зачисления через кредитные организации | вступила в действие с 2026 года
1.17.1 | Контрольная точка 1. Услуги оказаны | - | - | -
1.18. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | электронные реестры для зачисления через кредитные организации | вступила в действие с 2026 года
1.18.1 | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | - | - | -
1.17.1.

## ГП Соц. поддержка КПМ 1 таб7
Приложение №1 Таблица №7
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"
за 2025 год
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Код главы по БК | Код раздела / подраздела | Код программной (непрограммной) статьи | Код направления расходов | Код группы вида расходов | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | X | X | 03407 | X | X | 2084787.66 | 2196869.37 | 2196869.37 | 2191687.923 | 2191424.583 | 99.7522
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | X | X | X | 320138.4 | 477485 | 477485 | 476569.55 | 476568.89 | 99.8081
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 2084787.66 | 2196869.37 | 2196869.37 | 2191687.923 | 2191424.583 | 99.7522
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Республики" | 961 | 1001 | 03407 | 40010 | X | 579943.9 | 553234.05 | 553234.05 | 552741.1 | 552741.1 | 99.9109
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1001 | 03407 | 40010 | 200 | 8570.6 | 1842.6 | 1842.6 | 1837.7 | 1837.7 | 99.7341
| 961 | 1001 | 03407 | 40010 | 300 | 571373.3 | 551391.45 | 551391.45 | 550903.4 | 550903.4 | 99.9115
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики" | 961 | 1001 | 03407 | 40020 | X | 202323.4 | 217046.86 | 217046.86 | 216872.03 | 216872.03 | 99.9195
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1001 | 03407 | 40020 | 200 | 2990 | 907.78 | 907.78 | 905.53 | 905.53 | 99.7521
| 961 | 1001 | 03407 | 40020 | 300 | 199333.4 | 216139.08 | 216139.08 | 215966.5 | 215966.5 | 99.9202
Мероприятие (результат) "Предоставлено социальное пособие на погребение отдельных категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 3407 | 40030 | X | 6043.5 | 7283.57 | 7283.57 | 7283.57 | 7020.89 | 96.3935
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40030 | 200 | 89.3 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 31.21 | 62.7589
| 961 | 1003 | 03407 | 40030 | 300 | 5954.2 | 7233.84 | 7233.84 | 7233.84 | 6989.68 | 96.6248
Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | 961 | 1003 | 03407 | 40040 | X | 75939.5 | 51230.58 | 51230.58 | 51192.91 | 51192.91 | 99.9265
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40040 | 200 | 6639.5 | 3083.24 | 3083.24 | 3058.03 | 3058.03 | 99.1824
| 961 | 1003 | 03407 | 40040 | 300 | 69300 | 48147.34 | 48147.34 | 48134.88 | 48134.88 | 99.9741
Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, установленная статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 03407 | 40000 | X | 104798.26 | 98240.43 | 98240.43 | 97861.906 | 97861.906 | 99.6147
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40060 | 200 | 1611.96 | 840.15 | 840.15 | 800.456 | 800.456 | 95.2754
| 961 | 1003 | 03407 | 40062 | 300 | 103186.3 | 97400.28 | 97400.28 | 97061.45 | 97061.45 | 99.6521
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации ветеранам труда, установленной статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 03407 | 40000 | X | 153044.5 | 158735.63 | 158735.63 | 158433.97 | 158433.97 | 99.81
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40060 | 200 | 2198.5 | 1241.9 | 1241.9 | 1241.9 | 1241.9 | 100
| 961 | 1003 | 03407 | 40061 | 300 | 150846 | 157493.73 | 157493.73 | 157192.07 | 157192.07 | 99.8085
Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, установленная статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 03407 | 40000 | X | 3105.7 | 2669.7 | 2669.7 | 2640.58 | 2640.58 | 98.9092
Республиканский бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40070 | 200 | 45.9 | 32.44 | 32.44 | 32.05 | 32.05 | 98.7978
| 961 | 1003 | 03407 | 40072 | 300 | 3059.8 | 2637.26 | 2637.26 | 2608.53 | 2608.53 | 98.9106
Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленная статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 03407 | 40000 | X | 97488.56 | 93609.55 | 93609.55 | 93260.547 | 93260.547 | 99.6272
Республиканский бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40080 | 200 | 1636.16 | 958.8 | 958.8 | 869.737 | 869.737 | 90.711
| 961 | 1003 | 03407 | 40082 | 300 | 95852.4 | 92650.75 | 92650.75 | 92390.81 | 92390.81 | 99.7194
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячной денежной компенсации реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленной статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 03407 | 40000 | X | 238484.54 | 252158.84 | 252158.84 | 251748.58 | 251748.58 | 99.8373
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40080 | 200 | 3328.94 | 2505.22 | 2505.22 | 2505.22 | 2505.22 | 100
| 961 | 1003 | 03407 | 40081 | 300 | 235155.6 | 249653.62 | 249653.62 | 249243.36 | 249243.36 | 99.8357
Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата специалистам учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающим и работающим в сельской местности, установленная статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. N 57-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" | 961 | 1003 | 03407 | 40090 | X | 182174.13 | 176710.76 | 176710.76 | 176554.39 | 176554.39 | 99.9115
Республиканский бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 40090 | 200 | 2692.23 | 1157.39 | 1157.39 | 1156.1 | 1156.1 | 99.8885
| 961 | 1003 | 03407 | 40092 | 300 | 179481.9 | 175553.37 | 175553.37 | 175398.29 | 175398.29 | 99.9117
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата социальной поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики" | 960 | 1003 | 03407 | 41660 | 300 | 98400 | 101483.5 | 101483.5 | 101099.8 | 101099.8 | 99.6219
Региональный бюджет, из них: | 960 | 1003 | 03407 | 41660 | 300 | 98400 | 101483.5 | 101483.5 | 101099.8 | 101099.8 | 99.6219
Мероприятие (результат) "Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 961 | 1003 | 03407 | 52200 | X | 16263 | 16676.1 | 16676.1 | 16676.1 | 16675.44 | 99.996
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1003 | 03407 | 52200 | 200 | 300 | 178.68 | 178.68 | 178.68 | 178.38 | 99.8321
| 961 | 1003 | 03407 | 52200 | 300 | 15963 | 16497.42 | 16497.42 | 16497.42 | 16497.06 | 99.9978
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 16263 | 16676.1 | 16676.1 | 16676.1 | 16675.44 | 99.996
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 961 | 1003 | 03407 | 52400 | X | 41.7 | 42.9 | 42.9 | 42.6 | 42.6 | 99.3007
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1003 | 03407 | 52400 | 200 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100
| 961 | 1003 | 03407 | 52400 | 300 | 40.9 | 42.8 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | 99.2991
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 41.7 | 42.9 | 42.9 | 42.6 | 42.6 | 99.3007
Мероприятие (результат) "Осуществлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | 961 | 1003 | 03407 | 52500 | X | 303833.7 | 460766 | 460766 | 459850.85 | 459850.85 | 99.8014
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 961 | 1003 | 03407 | 52500 5250F | 200 | 4500 | 4008.82 | 4008.82 | 4006.04 | 4006.04 | 99.9307
| 961 | 1003 | 03407 | 52500 5250F | 300 | 299333.7 | 456757.18 | 456757.18 | 455844.81 | 455844.81 | 99.8003
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1003 | 03407 | 52500 5250F | X | 303833.7 | 460766 | 460766 | 459850.85 | 459850.85 | 99.8014
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата единовременного поощрение в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики" | 992 | 0113 | 03407 | 90000 | 800 | 10000 | 559.71 | 559.71 | 0 | 0 | 0
Региональный бюджет, из них: | 992 | 0113 | 03407 | 90000 | 800 | 10000 | 559.71 | 559.71 | 0 | 0 | 0
"Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений" | 960 | 0902 | 03407 | 90000 | 600 | 12903.27 | 6421.19 | 6421.19 | 5428.99 | 5428.99 | 84.548
Региональный бюджет, из них: | 960 | 0902 | 03407 | 90000 | 600 | 12903.27 | 6421.19 | 6421.19 | 5428.99 | 5428.99 | 84.548