## Пункт5(свед.о вып.мер. и КТ)
КПМ №2
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | не заполнять Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность государственных казенных учреждений социального обслуживания населения" | единица | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  | Минтрудсоцзащиты КБР | ПИК Минтруда России
1.1. | Контрольная точка 1. Организация работы по обеспечению бесперебойного функционирования государственных учреждений социального обслуживания и доступности населению необходимого спектра социальных услуг | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря
2. | Реализованы инновационные социальные проекты по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами (в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий) за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | тыс.чел | 0.015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Минтрудсоцзащиты КБР | ССОТ Минтруда Росси
2.1. | Контрольная точка 1. Контрольные точки не применяются | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря
3. | Реализованы меры по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках комплекса инновационного социального проекта "Создание семейной мастерской" за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | тыс. человек | 0.015 | Х | Х |  | 0.05 | 0.05 |  |  | Минтрудсоцзащиты КБР | ПИК Минтруда России
3.1. | Контрольная точка 1. Контрольные точки не применяются | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря

## ГП Соц. поддержка КПМ 2 таб7
Приложение №1 Таблица №7
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
"Организация социального обслуживания граждан"
Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"
за 2025 год
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Код главы по БК | Код раздела / подраздела | Код программной (непрограммной) статьи | Код направления расходов | Код группы вида расходов | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий "Организация социального обслуживания граждан" | 961 | 1002 | 03499 | X | X | 1548424.38 | 1665351.47 | 1665351.47 | 1650888.88 | 1641722.19 | 98.5811
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно) | X | X | X | X | X | 0 | 3165.2 | 3165.2 | 2193.26 | 2193.26 | 69.2929
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 03499 | 90000 | X | 1548424.38 | 1662186.27 | 1662186.27 | 1648695.62 | 1639528.93 | 98.6369
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность государственных казенных учреждений социального обслуживания населения", в том числе: | 961 | 1002 | 03499 | 90000 | X | 1548424.38 | 1662186.27 | 1662186.27 | 1648695.62 | 1639528.93 | 98.6369
Региональный бюджет, из них: | 961 | 1002 | 03499 | 90000 | 100 | 1228554.78 | 1276365.73 | 1276365.73 | 1267830.66 | 1267815.18 | 99.3301
| 961 | 1002 | 03499 | 90000 | 200 | 311908.4 | 366408.89 | 366408.89 | 361648.93 | 352497.72 | 96.2034
| 961 | 1002 | 03499 | 90000 | 400 | 0 | 11332.45 | 11332.45 | 11326.52 | 11326.52 | 99.9477
| 961 | 1002 | 03499 | 90000 | 800 | 7961.2 | 8079.2 | 8079.2 | 7889.51 | 7889.51 | 97.6521
Мероприятие (результат) "Реализованы инновационные социальные проекты по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами (в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий) за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 961 | 1002 | 03499 | 62288 | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно) | 961 | 1002 | 03499 | 62288 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Реализация в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, инновационного социального проекта «Создание семейной мастерской» за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 961 | 1002 | 03499 | 62289 | X | 0 | 3165.2 | 3165.2 | 2193.26 | 2193.26 | 69.2929
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно) | 961 | 1002 | 03499 | 62289 | 100 | 0 | 144 | 144 | 84.22 | 84.22 | 58.4861
| 961 | 1002 | 03499 | 62289 | 200 | 0 | 3021.2 | 3021.2 | 2109.04 | 2109.04 | 69.808