## Показатели по КМП 4
4. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики КПМ№4
N п/п | Наименование муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Комментарии
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Мероприятие (результат) "Обеспечен отдых детей в каникулярный период времени в стационарных детских оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности"
1.1. | Зольский муниципальный район | человек | 205 | 197 | 197
1.2. | Терский муниципальный район | человек | 0 | 0 | 0
2. Мероприятие (результат) "Обеспечен отдых детей в каникулярный период времени в учреждениях с дневным пребыванием детей"
2.1. | Баксанский муниципальный район | человек | 92 | 89 | 77 |  | *
2.2. | Зольский муниципальный район | человек | 65 | 63 | 52 |  | *
2.3. | Лескенский муниципальный район | человек | 39 | 38 | 32 |  | *
2.4. | Майский муниципальный район | человек | 49 | 48 | 40 |  | *
2.5. | Прохладненский муниципальный район | человек | 53 | 51 | 63 |  | *
2.6. | Терский муниципальный район | человек | 65 | 64 | 53 |  | *
2.7. | Урванский муниципальный район | человек | 103 | 100 | 85 |  | *
2.8. | Чегемский муниципальный район | человек | 93 | 90 | 78 |  | *
2.9. | Черекский муниципальный район | человек | 33 | 32 | 26 |  | *
2.10. | Эльбрусский муниципальный район | человек | 36 | 35 | 55 |  | *
2.11. | Городской округ Баксан | человек | 91 | 89 | 75 |  | *
2.12. | Городской округ Нальчик | человек | 384 | 372 | 304 |  | *
2.13. | Городской округ Прохладный | человек | 73 | 71 | 63 |  | *
* - В соответствии с приказом государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях КБР» средняя стоимость продуктов в день при организации двухразового питания ежегодно увеличивается. В тоже время объем выделенных из республиканского бюджета КБР по отрасли "Образование" средств на организацию летнего отдыха (пришкольные лагеря) остается неизменным и составляет на протяжении трех лет 4 992 600 рублей, соответственно численность детей уменьшается.

## Пункт5(свед.о вып.мер. и КТ)
КПМ №4
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлена закупка услуг по отдыху и оздоровлению детей в стационарных детских оздоровительных учреждениях" | человек | 1750 | 403 | 2046/403 | - |  |  |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | утвержденный план закупок
1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок |  |  |  |  | - |  |  | 01.04.2025г. | 01.04.2025г.
1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок |  |  |  |  | - |  |  | 30.05.2025г. | 30.05.2025г. |  | регистрация государственного контракта в единой информационной системе
1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  | - |  |  | 20.09.2025г. | 20.09.2025г. |  | акт приемки оказанных услуг
1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  | - |  |  | 31.12.2025г. | 31.12.2025г. |  | платежное поручение или иной документ, подтверждающий оплату
1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечен отдых детей в каникулярный период времени в стационарных детских оздоровительных лагерях муниципальной собственности" | человек | 426 | 197 | 166/166 | - |  |  |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | платежное поручение или иной документ, подтверждающий оплату
1.2.1. | Контрольная точка 1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  |  |  |  | - |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
1.2.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений |  |  |  |  | - |  |  | 30.01. | 30.01.
1.2.3. | Контрольная точка 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) |  |  |  |  | - |  |  | 31.12. | 31.12.
1.2.4. | Контрольная точка 4. Услуга оказана (работы выполнены) | [7 empty] | 20.09. | 20.09.
1.2.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [7 empty] | 31.12. | 31.12.
1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата компенсации родителям детей за самостоятельно приобретенные путевки в стационарные детские оздоровительные учреждения" |  | 1300 | 1700 | 1700/845 | - |  |  |  |  | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | электронные реестры для зачисления через кредитные организации
1.3.1. | Контрольная точка 1. Выплаты осуществлены |  |  |  |  | - |  |  | 31.12. | 31.12.
1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" |  | 120 | 97 | 120 | - |  |  | 31.12. | 2025-12-31 | Тогузаев Т.М. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений
1.4.1. | Контрольная точка 1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  |  |  |  | - |  |  | 31.12. | 31.12.
1.4.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | [7 empty] | 30.01. | 30.01.
1.4.3. | Контрольная точка 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | [7 empty] | 31.12. | 31.12.
1.4.4. | Контрольная точка 4. Услуга оказана (работы выполнены) | [7 empty] | 30.09. | 20.09.
1.4.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [7 empty] | 31.12. | 31.12.
1.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечен отдых детей в каникулярный период времени в учреждениях с дневным пребыванием детей" |  | 1240 | 1142 | 1142 | - |  |  |  |  | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы
1.5.1. | Контрольная точка 1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  |  |  |  | - |  |  | 31.12. | 31.12.
1.5.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |  |  |  | - |  |  | 30.01. | 30.01.
1.5.3. | Контрольная точка 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) |  |  |  |  | - |  |  | 31.12. | 31.12.
1.5.4. | Контрольная точка 4. Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  | - |  |  | 30.09. | 20.09.
1.5.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | - |  |  | 31.12. | 31.12.

## ГП Соц. поддержка КПМ 4 таб7
Приложение №1 Таблица №7
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"
за 2025 год
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Код главы по БК | Код раздела / подраздела | Код программной (непрограммной) статьи | Код направления расходов | Код группы вида расходов | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" (всего), в том числе: | X | X | 03498 | X | X | 86313.44 | 126834.66 | 126834.66 | 126231.62 | 125898.49 | 99.2619
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 86313.44 | 126834.66 | 126834.66 | 126231.62 | 125898.49 | 99.2619
межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | X | X | X | 9496.7 | 9496.7 | 9496.7 | 9393.09 | 9393.09 | 98.909
Мероприятие (результат) "Обеспечен отдых детей в каникулярный период времени в стационарных детских оздоровительных лагерях муниципальной собственности" | 961 | 0709 | 03498 | 72010 | X | 4504.1 | 4504.1 | 4504.1 | 4426.59 | 4426.59 | 98.2791
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 4504.1 | 4504.1 | 4504.1 | 4426.59 | 4426.59 | 98.2791
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 961 | 0709 | 03498 | 72010 | 500 | 4504.1 | 4504.1 | 4504.1 | 4426.59 | 4426.59 | 98.2791
Мероприятие (результат) "Обеспечен отдых детей в каникулярный период времени в учреждениях с дневным пребыванием детей" | 973 | 0709 | 03498 | 72020 | X | 4992.6 | 4992.6 | 4992.6 | 4966.5 | 4966.5 | 99.4772
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 4992.6 | 4992.6 | 4992.6 | 4966.5 | 4966.5 | 99.4772
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 973 | 0709 | 03498 | 72020 | 500 | 4992.6 | 4992.6 | 4992.6 | 4966.5 | 4966.5 | 99.4772
Мероприятие (результат) "Осуществлены закупки услуг по отдыху и оздоровлению детей в стационарных детских оздоровительных учреждениях" | 961 | 0709 | 03498 | 90000 | X | 44859.9 | 55359.9 | 55359.9 | 55280.01 | 55280.01 | 99.8557
Региональный бюджет, из них: | 961 | 0709 | 03498 | 90000 | 200 | 44859.9 | 55359.9 | 55359.9 | 55280.01 | 55280.01 | 99.8557
Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата компенсации родителям детей за самостоятельно приобретенные путевки в стационарные детские оздоровительные учреждения" | 961 | 0709 | 03498 | 90000 | X | 15400.4 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 100
Региональный бюджет, из них: | 961 | 0709 | 03498 | 90000 | 300 | 15400.4 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 100
Мероприятие (результат) "Предоставлена субсидия подведомственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" | 961 | 0709 | 03498 | 90000 | X | 16556.44 | 21731.86 | 21731.86 | 21312.32 | 20979.19 | 96.5366
Региональный бюджет, из них: | 961 | 0709 | 03498 | 90000 | 600 | 4541.04 | 9668.97 | 9668.97 | 9249.43 | 9249.43 | 95.661
| 973 | 0709 | 03498 | 90000 | 600 | 12015.4 | 12062.89 | 12062.89 | 12062.89 | 11729.76 | 97.2384