## Пункт5(свед.о вып.мер. и КТ (2
КПМ №5
5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий за 2025г.
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими современным требованиям
1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | сводная заявка
1.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | [7 empty] | 31 декабря | 31декабря
2. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства" |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
2.1. | Контрольная точка 1. Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно | [7 empty] | 20 января | 20 января |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
2.2. | Контрольная точка 2. Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно | [7 empty] | 25 числа | 25 числа |  | Сводная заявка, сформированная Минпросвещения КБР
2.3. | Контрольная точка 3. Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно | [7 empty] | 30 числа | 30 числа |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены в полном объеме | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
3. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
3.1. | Контрольная точка 1. Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно | [7 empty] | 20 января | 20 января |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
3.2. | Контрольная точка 2. Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление редств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно | [7 empty] | 25 числа | 25 числа |  | Сводная заявка, сформированная Минпросвещения КБР
3.3. | Контрольная точка 3. Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно | [7 empty] | 30 числа | 30 числа |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы", Отчет
3.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы", Отчет
4. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
4.1. | Контрольная точка 1. Выплата осуществлена | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы", Сводная заявка
5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" | [9 empty] | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
5.1. | Контрольная точка 1. Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно | [7 empty] | 20 января | 20 января |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
5.2. | Контрольная точка 2. Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно | [7 empty] | 25 числа | 25 числа |  | Сводная заявка, сформированная Минпросвещения КБР
5.3. | Контрольная точка 3. Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно | [7 empty] | 30 числа | 30 числа |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы", Отчет
5.4. | Контрольная точка 4. Выплата осуществлена | [7 empty] | 31 декабря | 31 декабря |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы", Отчет
6. | Мероприятие (результат) "Произведена оплата налога на имущество в части жилых помещений, приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | [9 empty] | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
6.1. | Контрольная точка 1 . Осуществлены авансовые платежи налога на имущество в части жилых помещений, приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | [7 empty] | 25 числа месяца, следующего за кварталом | 25 числа месяца, следующего за кварталом |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы"
7. | Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, по очной форме обучения" |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Езаов А.К. министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
7.1. | Контрольная точка 1 . Осуществлены авансовые платежи по социальному обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, по очной форме обучения" | [7 empty] | 25 числа месяца, следующего за кварталом | 25 числа месяца, следующего за кварталом |  | Автоматизированная система управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы", Отчет

## ГП Соц. поддержка КПМ 5 таб.7
Приложение №1 Таблица №7
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
"Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей,
а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"
Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"
за 2025 год
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Код главы по БК | Код раздела / подраздела | Код программной (непрограммной) статьи | Код направления расходов | Код группы вида расходов | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" (всего), в том числе: | X | X | 03411 | X | X | 383002.75 | 352710.44 | 352710.44 | 347437.65 | 347437.65 | 98.5051
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 383002.75 | 352710.44 | 352710.44 | 347437.65 | 347437.65 | 98.5051
межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | X | X | X | 311279.75 | 290916.92 | 290916.92 | 287028.25 | 287028.25 | 98.6633
Мероприятие (результат) "Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 973 | 1004 | 03411 | 70090 | X | 192589.9 | 170541.39 | 170541.39 | 168307.62 | 168307.62 | 98.6902
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 192589.9 | 170541.39 | 170541.39 | 168307.62 | 168307.62 | 98.6902
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 973 | 1004 | 03411 | 70090 | 500 | 192589.9 | 170541.39 | 170541.39 | 168307.62 | 168307.62 | 98.6902
Мероприятие (результат) "Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства" | 973 | 1006 | 03411 | 70100 | X | 47934 | 49051.09 | 49051.09 | 48758.59 | 48758.59 | 99.4037
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 47934 | 49051.09 | 49051.09 | 48758.59 | 48758.59 | 99.4037
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 973 | 1006 | 03411 | 70100 | 500 | 47934 | 49051.09 | 49051.09 | 48758.59 | 48758.59 | 99.4037
Мероприятие (результат) "Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 973 | 1006 | 03411 | 70110 | X | 18157.85 | 18581 | 18581 | 18399.65 | 18399.65 | 99.024
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 18157.85 | 18581 | 18581 | 18399.65 | 18399.65 | 99.024
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 973 | 1006 | 03411 | 70110 | 500 | 18157.85 | 18581 | 18581 | 18399.65 | 18399.65 | 99.024
Мероприятие (результат) "Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям" | 973 | 1004 | 03411 | 70190 | X | 52348 | 52493.44 | 52493.44 | 51412.39 | 51412.39 | 97.9406
Региональный бюджет, из них: | 973 | X | X | X | X | 52348 | 52493.44 | 52493.44 | 51412.39 | 51412.39 | 97.9406
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 973 | 1004 | 03411 | 70190 | 500 | 52348 | 52493.44 | 52493.44 | 51412.39 | 51412.39 | 97.9406
Мероприятие (результат) "Произведена оплата налога на имущество в части жилых помещений, приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | 973 | 1004 | 03411 | 90000 | X | 12961.8 | 8532.32 | 8532.32 | 8429.91 | 8429.91 | 98.7997
Региональный бюджет, из них: | 973 | 1004 | 03411 | 90000 | 800 | 12961.8 | 8532.32 | 8532.32 | 8429.91 | 8429.91 | 98.7997
Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения" | 973 | 1004 | 03411 | 90000 | X | 58761.2 | 53261.2 | 53261.2 | 51979.49 | 51979.49 | 97.5935
Региональный бюджет, из них: | 973 | 1004 | 03411 | 90000 | 300 | 58761.2 | 53261.2 | 53261.2 | 51979.49 | 51979.49 | 97.5935
Мероприятие (результат) "Предоставлены субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" | 973 | 1004 | 03411 | F2600 | X | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 60
Региональный бюджет, из них: | X | X | X | X | X | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 60
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 973 | 1004 | 03411 | F2600 | 500 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 60